## Sheet1
Overall Progress: 0%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02/14/2023 | 02/15/2023 | 02/16/2023 | 02/17/2023 | 02/18/2023 | 02/19/2023 | 02/20/2023 | 02/21/2023 | 02/22/2023 | 02/23/2023 | 02/24/2023 | 02/25/2023 | 02/26/2023 | 02/27/2023 | 02/28/2023 | 03/01/2023 | 03/02/2023 | 03/03/2023 | 03/04/2023 | 03/05/2023 | 03/06/2023 | 03/07/2023 | 03/08/2023 | 03/09/2023 | 03/10/2023 | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 03/13/2023 | 03/14/2023 | 03/15/2023 | 03/16/2023 | 03/17/2023 | 03/18/2023 | 03/19/2023 | 03/20/2023 | 03/21/2023 | 03/22/2023 | 03/23/2023 | 03/24/2023 | 03/25/2023 | 03/26/2023 | 03/27/2023 | 03/28/2023 | 03/29/2023 | 03/30/2023 | 03/31/2023 | 04/01/2023 | 04/02/2023 | 04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/05/2023 | 04/06/2023 | 04/07/2023 | 04/08/2023 | 04/09/2023 | 04/10/2023 | 04/11/2023 | 04/12/2023 | 04/13/2023 | 04/14/2023 | 04/15/2023 | 04/16/2023 | 04/17/2023 | 04/18/2023 | 04/19/2023 | 04/20/2023 | 04/21/2023 | 04/22/2023 | 04/23/2023 | 04/24/2023 | 04/25/2023 | 04/26/2023 | 04/27/2023 | 04/28/2023 | 04/29/2023 | 04/30/2023 | 05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/03/2023 | 05/04/2023 | 05/05/2023 | 05/06/2023 | 05/07/2023 | 05/08/2023 | 05/09/2023 | 05/10/2023 | 05/11/2023 | 05/12/2023 | 05/13/2023
1 | 1 | Thesis Topic Ideation | 0% | 02/14/2023 | 03/01/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | -
1.1 | 2 | Research Problem Identification | 0% | 02/14/2023 | 02/18/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | -
1.2 | 2 | Proposal of Initial Topic | 0% | 02/18/2023 | 02/20/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | -
1.3 | 2 | Topic Finalization | 0% | 02/21/2023 | 03/01/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | -
2 | 1 | Thesis Definition & Planning | 0% | 02/14/2023 | 03/15/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | -
2.1 | 2 | Chapter 2: Review of Related Literature | 0% | 02/14/2023 | 02/22/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | -
2.2 | 2 | Chapter 3: Technical Background | 0% | 02/14/2023 | 02/22/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | -
2.3 | 2 | Research Objectives | 0% | 02/23/2023 | 03/01/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
2.4 | 2 | Chapter 4: Design and Methodology | 0% | 03/02/2023 | 03/15/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
3 | 1 | Thesis Development | 0% | 03/16/2023 | 03/29/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
3.1 | 2 | Appendices and Curriculum Vitae | 0% | 03/16/2023 | 03/22/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
3.2 | 2 | Abstract | 0% | 03/23/2023 | 03/29/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
3.3 | 2 | Chapter 1: Introduction | 0% | 03/23/2023 | 03/29/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
4 | 1 | Thesis Revision | 0% | 03/30/2023 | 04/19/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | -
4.1 | 2 | Proposed Document Draft | 0% | 03/30/2023 | 04/05/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
4.2 | 2 | Draft Revisions | 0% | 04/06/2023 | 04/19/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | -
4.3 | 2 | Agreement Letter | 0% | 04/13/2023 | 04/19/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
5 | 1 | Thesis Defense | 0% | 04/20/2023 | 05/13/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 17 | -
5.1 | 2 | Sworn & Recommendation Letter | 0% | 04/20/2023 | 04/26/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
5.2 | 2 | Thesis Paper Submission | 0% | 04/20/2023 | 04/26/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
5.3 | 2 | Thesis Proposal Defense | 0% | 05/02/2023 | 05/06/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | -
5.4 | 2 | Thesis Paper Revisions | 0% | 05/07/2023 | 05/13/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | -
5.5 | 2 | Rubrics Submission | 0% | 05/08/2023 | 05/10/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
5.6 | 2 | Revised Thesis Paper Submission | 0% | 05/10/2023 | 05/13/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | -
6 | 1 | Consultations | 0% | 02/14/2023 | 04/10/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 40 | -
6.1 | 2 | Thesis Adviser Weekly Consultation | 0% | 02/14/2023 | 04/10/2023 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 40 | -